ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ

«ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ 
И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ»

Обучающемуся:

| Группа | ФИО |
| --- | --- |
| О-5КМ31 | Антакову Глебу Анатольевичу |

| Школа | Инженерная школа энергетики | Отделение школы (НОЦ) | Отделение электроэнергетики и электротехники |
| --- | --- | --- | --- |
| Уровень образования | Магистратура | Направление/ООП/ОПОП | 09.04.03 Прикладная информатика |

| Исходные данные к разделу «Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и ресурсосбережение»: |  |
| --- | --- |
| - Стоимость ресурсов научного исследования (НИ): материально-технических, энергетических, финансовых, информационных и человеческих | Бюджет проекта – 1 662 714 руб. Почасовая заработная плата разработчика – 1500 руб./час. Почасовая заработная плата руководителя – 2000 руб./час. |
| - Нормы и нормативы расходования ресурсов | Накладные расходы – 20%; |
| - Используемая система налогообложения, ставки налогов, отчислений, дисконтирования и кредитования | Размер социальных отчислений – 30,2%. |
| Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке: |  |
| 1. Анализ возможностей применения программного обеспечения в диспетчерских центрах АО «СО ЕЭС» | Определен перечень проблем, решаемых разработкой программного обеспечение, а также практическая значимость и потенциальные потребители. |
| 2. Технологический бенчмарк. Анализ конкурентных технологических решений | Проведен сравнительный анализ конкурентных технических решений. |
| 3. Планирование работ по проекту | Определены основные этапы проекта и сроки их выполнения. Определены временные затраты для каждого этапа. Разработана диаграмма Ганта. |
| 4.Расчет капитальных затрат на реализацию проекта | Проведен расчет затрат на реализацию проекта, определен бюджет проекта. |
| 5. Реестр рисков проекта | Сформирован реестр рисков проекта. Определены уровни рисков и способы их смягчения. |
| 6. Расчет ожидаемых эффектов | Выполнен расчет ожидаемых эффектов от внедрения программного обеспечения. |
| 7. Расчет показателей экономической эффективности | Выполнен расчет чистой приведенной стоимости, срока окупаемости, индекса доходности и внутренней нормы доходности. |
| Перечень графического материала: |  |
| 1.Диаграмма Ганта |  |

| Дата выдачи задания к разделу в соответствии с календарным учебным графиком |  |
| --- | --- |

Задание выдал консультант по разделу «Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и ресурсосбережение»:

| Должность | ФИО | Ученая степень, звание | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Старший преподаватель | Потехина Нина Васильевна |  |  |  |

Задание принял к исполнению обучающийся:

| Группа | ФИО | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| О-5КМ31 | Антаков Глеб Анатольевич |  |  |

# Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и ресурсосбережение

Цель раздела – оценить экономическую целесообразность и финансовые результаты разработки ПО для автоматизации процессов в диспетчерских центрах АО «СО ЕЭС» путем расчета бюджета проекта, анализа его окупаемости и количественной оценки достигаемого эффекта ресурсосбережения (снижения трудозатрат).

# Анализ возможностей применения программного обеспечения

Решаемые проблемы

Проведённый анализ существующих программно-вычислительных комплексов, применяемых в диспетчерских центрах АО «СО ЕЭС» для расчёта параметров настройки устройств релейной защиты и автоматики, показал наличие ряда системных ограничений, существенно затрудняющих внедрение унифицированной методики расчёта параметров настройки дифференциально-фазной защиты линий электропередачи.

В первую очередь, существующие ПВК («АРУ РЗА» и «PF.Protection») ориентированы на реализацию методик расчёта, разработанных конкретными производителями устройств релейной защиты. Алгоритмы расчёта параметров настройки в данных программных комплексах жестко регламентированы и не допускают гибкой адаптации или замены методической базы. В результате отсутствует возможность применения единой унифицированной методики расчёта ДФЗ, обеспечивающей одинаковые подходы к настройке защит для ЛЭП различной конфигурации.

Кроме того, существующие ПВК не предусматривают механизмов расширения или модификации внутренних алгоритмов расчёта. Лицензионные соглашения запрещают вмешательство в программное ядро, а предоставляемые интерфейсы (COM-интерфейсы и API) ограничены задачами автоматизации пользовательских действий и доступа к результатам расчётов. Эти интерфейсы не позволяют изменять логику функционирования защит, внедрять альтернативные алгоритмы или реализовывать унифицированную методику поверх встроенных расчетных модулей.

Существенные ограничения накладываются и на пользовательский интерфейс. Интерфейсы существующих ПВК относятся к классу специализированных инженерных интерфейсов, характеризующихся высокой насыщенностью элементами управления, сложной иерархией меню и низкой адаптивностью. Добавление новых параметров, расчетных органов, режимов настройки и пользовательских сценариев требует глубокой переработки интерфейсных компонентов и связанной с ними программной логики. Это делает развитие функциональности трудоёмким, дорогостоящим и малооперативным.

В результате значительная часть операций, связанных с расчетом параметров настройки и анализом чувствительности ДФЗ, выполняется технологами СРЗА вручную. К таким операциям относятся формирование заданий на расчет, адаптация методик под конкретные устройства, подбор коэффициентов, анализ нетиповых конфигураций линий электропередачи и проверка выполнения требований к чувствительности. Данный подход приводит к увеличению трудозатрат, росту вероятности ошибок, отсутствию единых подходов к настройке защит и снижению эффективности всего делового процесса.

Практическая значимость

Практическая значимость разрабатываемого программного обеспечения заключается в повышении эффективности и качества процесса расчёта параметров настройки и анализа чувствительности дифференциально-фазной защиты линий электропередачи в диспетчерских центрах АО «СО ЕЭС».

Внедрение унифицированной методики расчёта позволяет обеспечить единый подход к настройке ДФЗ для линий электропередачи различной конфигурации, включая линии с ответвлениями, независимо от типа применяемого устройства релейной защиты. Это устраняет противоречия между методиками различных производителей, снижает зависимость от конкретных аппаратных решений и обеспечивает выполнение требований к чувствительности защиты в различных режимах работы сети.

Разрабатываемое программное обеспечение автоматизирует ключевые этапы делового процесса расчёта параметров настройки ДФЗ, включая анализ топологии сети, формирование подрежимов, расчет уставок, пересчёт первичных и вторичных значений, а также анализ чувствительности. Это существенно сокращает трудоёмкость расчетов, снижает влияние человеческого фактора и уменьшает вероятность ошибок при выполнении рутинных операций.

Потенциальные потребители

Потенциальными потребителями разрабатываемого программного обеспечения являются сотрудники служб релейной защиты и автоматики диспетчерских центров АО «СО ЕЭС», которые занимаются определением минимального режима работы энергорайона.

  - Технологический бенчмарк. Анализ конкурентных технологических решений

Анализ конкурентных технологических решений позволит внести уточнения и коррективы в разработку программного обеспечения, оценить возможность реализации, сильные и слабые стороны конкурентов.

Таблица 1 – Сравнительный анализ конкурентных технических решений

| Критерии оценки | Пояснение |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПВК «АРУ РЗА» (Коммерческое ПО) | PF.Protection (Корпоративное ПО АО «СО ЕЭС») | Разрабатываемое ПО «PF.ДФЗ» |
| Производительность (время расчета) | Высокая скорость расчета токов КЗ, но подготовка данных и анализ – ручные | Высокая скорость расчетов в ядре PowerFactory, но подготовка задания и анализ чувствительности – ручные | Полная автоматизация цикла: от выбора ЛЭП до формирования отчета. |
| Интеграция со сторонними приложениями | Есть встроенная интеграция | Интеграция возможна через API/COM-интерфейсы, но требует разработки внешних скриптов | Интеграция заложена в архитектуре. Возможна реализация двустороннего обмена данными с корпоративными системами. |
| Доступность (независимость от операционной системы) | Зависит от ОС (Windows). Требует установки на каждую рабочую станцию. | Зависит от ОС (Windows). Требует установки на каждую рабочую станцию. | Кроссплатформенное веб-приложение. Доступ из любого браузера, централизованное развертывание на сервере. |
| Автоматизация бизнес-процессов | Автоматизированы только расчеты КЗ и проверка уставок. Формирование задания и анализ – ручные. | Автоматизирован расчет в ядре PowerFactory. Все сопутствующие операции (анализ топологии, подбор органов) – ручные. | Сквозная автоматизация бизнес-процесса. Включает анализ топологии, генерацию подрежимов, расчет уставок, анализ чувствительности, отчет. |
| Пользовательский опыт и удобство эксплуатации | Сложный специализированный интерфейс для опытных инженеров. Высокий порог входа. | Сложный специализированный интерфейс для опытных инженеров. Высокий порог входа. | Современный интерфейс, ориентированный на сценарий работы. Минимизирует число ручных действий и снижает вероятность ошибок. |
| Стоимость владения | Высокая (регулярные лицензионные платежи, дорогостоящие доработки). | Отсутствие лицензионных платежей (корпоративное ПО), но высокие затраты на развитие силами вендора или интегратора. | Низкая. Отсутствие лицензионных отчислений. Развитие силами собственных или привлеченных разработчиков по внутренним ТЗ. |

Проведенный компаративный анализ трех программных решений выявляет их принципиально различное место в технологическом стеке и бизнес-процессах служб РЗА.

Существующие решения — коммерческий «АРУ РЗА» и корпоративный «PF.Protection» — представляют собой инструментальные платформы для моделирования и верификационных расчетов. Их функционал ограничен этапом собственно вычислений и не распространяется на автоматизацию смежных интеллектуально-управленческих операций: анализа конфигурации сети, формирования расчетного задания, выбора органов защиты и интерпретации результатов. Архитектурная закрытость первого и статус «расчетного ядра» второго делают их технологически и экономически неэффективными для имплементации сквозных стандартизированных процессов.

В данной парадигме разрабатываемый продукт «PF.ДФЗ» выполняет роль системы автоматизации делового процесса (BPMS) верхнего уровня. Он оперирует не физическими моделями, а инженерными сценариями, используя вычислительные мощности «PF.Protection» как сервис. Его ключевые отличия носят архитектурно-методологический характер: кроссплатформенная веб-архитектура для обеспечения доступности, открытый код для гарантии технологического суверенитета и сценарно-ориентированный интерфейс, инкапсулирующий экспертные знания в формализованные рабочие процедуры.

Таким образом, «PF.ДФЗ» не конкурирует с существующими ПВК, а комплементарно дополняет их, создавая целостный автоматизированный контур «данные – решение – протокол». Это позволяет трансформировать фрагментированный, зависимый от индивидуальной экспертизы процесс в стандартизированный, управляемый и воспроизводимый корпоративный бизнес-процесс с измеримым экономическим эффектом.

  - Планирование работ по проекту

Для определения алгоритма расчета затрат, необходимо составить календарный план работ. Для наглядного представления объема выполненных работ используется диаграмма Ганта.

Исходя из того, что руководитель проекта должен будет консультировать исполнителей по их вопросам на протяжении всего проекта, рассчитывается, что ему необходимо выделить по одному часу в день на эту задачу при пятидневной рабочей неделе. Это означает, что в месяц он будет тратить 20 часов на консультирование. Разработчик осуществляет работы в течение 6 часов в день при шестидневной рабочей неделе. Таким образом в месяц он работает 144 часа.

В таблице 2 представлены ориентировочные временные показатели разработки.

Таблица 2 – План разработки ПО

| Этапы | Задачи | Время, дни | Работа |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ч./день |
| 1. Проектирование системы |  |  |  |
| 1.1 Разработка технического задания | Определение целей и задач проекта, сбор и анализ требований, документирование требований. | 18 | 6 |
| 1.2 Описание пользовательских историй и вариантов использования | Формулирование и документирование пользовательских историй, которые описывают функциональные требования к системе с точки зрения конечного пользователя | 6 | 6 |
| 1.3 Разработка диаграммы компонентов | Создание диаграммы компонентов, которая визуализирует архитектуру системы и показывает, как различные компоненты взаимодействуют друг с другом | 6 | 6 |
| 1.4 Разработка диаграммы классов | Проектирование структуры классов, которая определяет, как объекты будут организованы и взаимодействовать в системе | 12 | 6 |
| 2. Разработка ПО |  |  |  |
| 2.1 Разработка серверной части ПО | Создание серверной части программного обеспечения, которая отвечает за обработку данных, управление логикой приложения и взаимодействие с базами данных. | 35 | 6 |
| 2.2 Разработка пользовательского интерфейса | Создание клиентской части программного обеспечения, которая обеспечивает взаимодействие пользователя с системой | 18 | 6 |
| 3. Тестирование и разработка технической документации |  |  |  |
| 3.1 Тестирование ПО | Проведение расчетных экспериментов; Анализ полученных результатов; Формулирование заключений относительно необходимых улучшений расчетного алгоритма ПО. | 6 | 6 |
| 3.2 Доработка ПО с учетом полученных результатов | Исправление ошибок, обработка исключений | 6 | 6 |
| 3.3 Разработка документации проекта | Создание полной и структурированной документации проекта | 12 | 6 |

Для небольшого масштаба проекта диаграмма Ганта является наиболее удобным и наглядным инструментом для отображения графика работ. Она представляет задачи разработки в виде горизонтальных полос, длина которых соответствует срокам выполнения, определяемым датами начала и завершения.

Календарный график, составленный на основе данных из таблицы 2 и распределенный по месяцам, приведен в таблице 3. Общая продолжительность работы руководителя и разработчика составляет 119 рабочих дней.

Таблица 3 – Диаграмма Ганта

| Этапы работы по проекту |  | Кол-во дней | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 09 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 01 |  |  |  |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 этап. Проектирование системы | 1.1 Разработка технического задания | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 Описание пользовательских историй и вариантов использования | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 Разработка диаграммы компонентов | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4 Разработка диаграммы классов | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 этап. Разработка ПО | 2.1 Разработка серверной части ПО | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 Разработка пользовательского интерфейса | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 этап. Тестирование и разработка технической документации | 3.1 Тестирование ПО | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2 Доработка ПО с учетом полученных результатов | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3 Разработка документации проекта | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работа руководителя | Работа руководителя | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Расчет капитальных затрат на реализацию проекта

На основании плана-графика работ (таблица 2) и диаграммы Ганта (таблица 3) произведен расчет капитальных затрат по проекту (CAPEX), представленный в таблице 4. Основные статьи затрат включают заработную плату участников, социальные отчисления в размере 30,2% (включающие пенсионные взносы, медицинское страхование, страхование от несчастных случаев и другие обязательные программы), а также накладные расходы, составляющие 20% от заработной платы. Ставка разработчика составляет 1500 рублей в час, а ставка руководителя – 2000 рублей в час.

Таблица 4 – Расчет CAPEX по проекту

| Этапы | Затраты на выполнение работ, руб. | Социальные взносы, руб. | Накладные расходы | Итого, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Разработка технического задания | 162 000 | 48 924 | 32 400 | 243 324 |
| 1.2 Описание пользовательских историй и вариантов использования | 54 000 | 16 308 | 10 800 | 81 108 |
| 1.3 Разработка диаграммы компонентов | 54 000 | 16 308 | 10 800 | 81 108 |
| 1.4 Разработка диаграммы классов | 108 000 | 32 616 | 21 600 | 162 216 |
| 2.1 Разработка серверной части ПО | 315 000 | 95 130 | 63 000 | 473 130 |
| 2.2 Разработка пользовательского интерфейса | 162 000 | 48 924 | 32 400 | 243 324 |
| 3.1 Тестирование ПО | 54 000 | 16 308 | 10 800 | 81 108 |
| 3.2 Доработка ПО с учетом полученных результатов | 54 000 | 16 308 | 10 800 | 81 108 |
| 3.3 Разработка документации проекта | 108 000 | 32 616 | 21 600 | 162 216 |
| Работа руководителя | 36 000 | 10 872 | 7 200 | 54 072 |
| Итого по проекту |  |  |  | 1 662 714 |

Общая сумма капитальных затрат на реализацию проекта составляет 1 662 714 рублей. Наиболее капиталоемкими этапами являются непосредственная разработка программного обеспечения, в особенности создание серверной части 473 130 рублей, а также этап проектирования системы в сумме 567 756 рублей, что отражает высокую трудоемкость и значимость данных видов работ для успеха проекта в целом.

  - Реестр рисков проекта

Реестр рисков предназначен для идентификации потенциальных неопределенных событий, способных возникнуть в проекте и повлиять на его ход негативным образом. Таблица 5 содержит основные риски, их вероятности, уровни воздействия и меры по снижению их влияния, что помогает оценить и проработать рисковые ситуации в проекте.

Таблица 5 – Реестр рисков проекта

| № | Риск | Вероятность наступления (1-5) | Влияние риска (1-5) | Уровень риска | Способы смягчения риска | Условия наступления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Низкая скорость работы внешнего ПО PowerFactory | 4 | 2 | Средний | Использование альтернативных способов моделирования энергосистем и выполнения расчетов токов КЗ (pandapower) | Увеличение размерности расчетной модели PowerFactory. Большой объем задания на расчет |
| 2 | Трудность поддержки и масштабирования ПО | 3 | 3 | Средний | Применение микросервисной архитектуры. Контейнеризация PowerFactory | Обновление версии PowerFactory. Добавление новых функций |
| 3 | Высокая нагрузка на сервер | 4 | 4 | Высокий | Применение балансировщиков нагрузки (Nginx, Apache). Модернизация серверного оборудования | Рост числа пользователей. Расширение расчетного функционала |

Составленный реестр рисков демонстрирует высокий уровень проработки проекта. Идентифицированы основные угрозы, разработаны практические и технологические меры по снижению их влияния. В целом, управление рисками позволяет минимизировать влияние неопределенностей и повысить вероятность успешной реализации проекта.

  - Расчет ожидаемых эффектов

Экономическая эффективность проекта обосновывается путем оценки прямых финансовых результатов от его внедрения. Источниками экономии являются: сокращение операционных трудозатрат за счет автоматизации расчетных процедур и предотвращение регулярных лицензионных платежей за коммерческое программное обеспечение, функциональность которого замещается разрабатываемым решением. Количественная оценка ожидаемых годовых эффектов приведена в таблице 6.

Таблица 6 – Определение ожидаемых эффектов от внедрения ПО

| Эффект | Ед. изм. | Объем | Стоимость ед. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение трудозатрат технолога СРЗА | часы работы/год | 240 | 1 200 | 288 000 |
| Снижение затрат на сопровождение ПО | руб./год | 1 лицензия | 1,5 млн. руб | 1,5 млн. руб |
| Итого годовой экономический эффект |  |  |  | 1 788 000 |

  - Расчет показателей экономической эффективности

На основе дисконтирования денежных потоков (DCF) выполним расчет следующих показателей: чистая приведенная стоимость (NPV), дисконтированный срок окупаемости (DPP), индекс доходности (PI) и внутренняя норма доходности (IRR).

Величина чистой приведенной стоимости (NPV) считается по формуле, представленной ниже:

NVP=Dt1+rt-I

где, Dt – ожидаемые экономические эффекты от реализации проекта;

r – Ставка дисконтирования;

I – затраты по проекту (CAPEX);

Дисконтированный срок окупаемости (DPP) – это срок, при котором NVP=0

Индекс рентабельности инвестиций (PI). является относительным показателем. Он характеризует уровень доходов на единицу затрат, то есть эффективность вложений – чем больше значение этого показателя, тем выше отдача с каждого рубля, инвестированного в данный проект.

Базовая формула определения индекса рентабельности инвестиций с учетом дисконтирования (или индекса доходности инвестиций) представлена ниже:

PI=Dt1+rtI

Значение индекса рентабельности инвестиций в пределах горизонта планирования должно соответствовать условию, PI≥1. Это означает, что каждый вложенный рубль инвестиций окупается за счет ожидаемых эффектов на протяженности всего горизонта планирования.

Внутренняя норма рентабельности (IRR) представляет значение такого коэффициента дисконтирования (r), при котором NPV проекта равен нулю. IRR показывает «максимально допустимый относительный уровень расходов, которые могут быть ассоциированы с данным проектом.

Иными словами, этот способ сводится к определению такой ставки дисконтирования, при которой текущая стоимость ожидаемых от инвестиционного проекта эффектов будет равна текущей стоимости необходимых для реализации проекта капитальных затрат. Внутренняя норма рентабельности выводится из равенства:

IRR=r, при NPV=0

На основании приведенных технических данных произведем расчет показателей экономической эффективности и рассчитаем срок окупаемости для проекта, результаты сведем в таблицу 7.

Таблица 7 – Расчет показателей эффективности

| Показатель | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPEX, руб. | 1 662 714 |  |  |  |  |  |  |
| Годовой эффект, руб. |  | 1 788 000 | 1 788 000 | 1 788 000 | 1 788 000 | 1 788 000 | 1 788 000 |
| Накопленный денежный поток, руб. | -1 662 714 | -121 680 | 1 206 798 | 2 352 037 | 3 339 312 | 4 190 411 | 4 924 117 |
| Срок окупаемости (PP) |  |  | ~1.1 года |  |  |  |  |

Рисунок 1 – График окупаемости проекта

Результаты расчета показателей экономической эффективности подтверждают высокую инвестиционную привлекательность проекта. При реализации базового сценария (внедрение для одного пользователя) чистая приведенная стоимость (NPV) на шестилетнем горизонте планирования составляет 4924 тыс. рублей. Проект характеризуется коротким дисконтированным сроком окупаемости (DPP) – 1,1 года, а индекс доходности (PI) достигает значения 3,96. Внутренняя норма доходности (IRR) в 107% существенно превышает принятую ставку дисконтирования (16%), что свидетельствует о высокой устойчивости проекта к рискам. Следует отметить, что потенциал экономического эффекта значительно возрастает при масштабировании решения: использование программного обеспечения несколькими специалистами пропорционально увеличивает годовую экономию и может сократить срок окупаемости до нескольких месяцев.

  - Выводы по разделу

В ходе выполнения раздела был выполнен анализ конкурентоспособности, где было выявлено, что применение разрабатываемого ПО «PF.ДФЗ» для автоматизации расчета параметров настройки ДФЗ имеет больше преимуществ по сравнению с использованием ПВК «АРУ РЗА».

Суммарные капиталовложения составили 1 662 714 рублей, основные затраты включают в себя заработную плату участников проекта и различные взносы.

При оценке ожидаемых результатов внедрения программного обеспечения был идентифицирован комплекс экономических и операционных эффектов. Прямой экономический эффект выражается в существенном снижении трудозатрат технологического персонала служб релейной защиты и автоматики за счет автоматизации рутинных расчетных операций, таких как формирование заданий, анализ топологии и расчет уставок. Косвенные (качественные) эффекты имеют стратегическое значение и включают:

- Повышение надежности функционирования энергосистемы за счет минимизации ошибок ручного ввода и внедрения единой верифицированной методики расчета, что снижает риски ложных или неселективных действий защит.

- Стандартизацию и унификацию технологических процессов настройки РЗА во всех диспетчерских центрах, обеспечивающую сопоставимость и воспроизводимость результатов.

- Открытая архитектура и полный контроль над кодом устраняют зависимость от вендоров коммерческого ПО и создают платформу для независимого развития системы в соответствии с внутренними стандартами и перспективными задачами.

На основе дисконтирования денежных потоков выполнен расчет показателей экономической эффективности на 6 лет. Величины показателей экономической эффективности демонстрируют положительную динамику, что подтверждает экономическую целесообразность и привлекательность проекта для реализации.